## Slide 1: Redução da Evasão Escolar

## Slide 2: Introdução

## Slide 3: Diagnóstico 01

## Slide 4: Identificação das partes envolvidas
Eliel Martins (coordenador), Ana Silva (analista de dados) e Carlos Oliveira (pesquisador de campo).

## Slide 5: Situação problema
Atualmente, a taxa de evasão escolar entre alunos do 1º ano do ensino médio na região é alarmante, com um índice de 18,7%, sendo especialmente elevado após a pandemia. Análises preliminares sugerem que a evasão está relacionada a fatores socioeconômicos adversos e ao desengajamento com metodologias de ensino tradicionais, tornando essencial a coleta e a análise de dados para formular intervenções eficazes.

## Slide 6: Demanda comunitária
A comunidade escolar expressou a necessidade de intervenções baseadas em dados com o intuito de mitigar a evasão escolar. Há uma lacuna significativa na literatura sobre estratégias que possam reengajar adolescentes, especialmente em um contexto pós-pandemia. Além disso, existe uma urgência na criação de modelos preditivos que ajudem a identificar alunos em risco de abandono escolar.

## Slide 7: Objetivos 02

## Slide 8: Redução da evasão escolar
O principal objetivo é reduzir a taxa de evasão escolar em 30% ao longo dos próximos 12 meses. Essa meta será alcançadaatravés da implementação de estratégias informadas por dados, que visem reengajar os alunos e oferecer suporte adicional conforme a necessidade.

## Slide 9: Identificação de fatores de risco
Identificar os cinco principais fatores de risco que contribuem para o abandono escolar é essencial. Este diagnóstico inicial permitirá focar intervenções em áreas que efetivamente impactam a taxa de evasão, garantindo um uso eficaz dos recursos disponíveis.

## Slide 10: Desenvolvimento de sistema de alerta
Desenvolver um sistema de alerta precoce com uma precisão estipulada de pelo menos 85% é uma parte crucial da abordagem. Este sistema permitirá que professores e gestores identifiquem alunos em risco antes que a evasão ocorra, possibilitando intervenções proativas.

## Slide 11: Planejamento 03

## Slide 12: Cronograma de atividades
O cronograma detalha as atividades essenciais ao longo de seis meses, incluindo períodos de coleta de dados, análise, modelagem preditiva, implementação de intervenções e avaliação de resultados. As atividades são divididas da seguinte forma:
Coleta de dados nos meses 1 e 2; Análise exploratória nos meses 2 e 3; Modelagem preditiva nos meses 3 e 4; Implementação das intervenções nos meses 4, 5 e 6; Avaliação de resultados no final do mês 6.

## Slide 13: Metodologia de coleta
A metodologia de coleta de dados é abrangente, incluindo dados secundários como matrículas, frequência e notas das escolas parceiras. Serão realizadas pesquisas com 500 alunos, utilizando questionários que abordam motivação e situações familiares. Além disso, serão conduzidas entrevistas com 30 professores e gestores, para aprofundar a compreensão do ambiente escolar e suas dinâmicas.

## Slide 14: Avaliação de resultados
A avaliação dos resultados será realizada com base em indicadores de desempenho, como a taxa de evasão mensal, que deverá ser reduzida em 2% ao mês. Também haverá monitoramento da precisão do modelo preditivo, com uma meta de precisão superior a 85%. O nível de engajamento nas intervenções será avaliado, com uma expectativa de 70% de participação dos alunos, garantindo um feedback contínuo sobre a eficácia das ações.

## Slide 15: Análise de Dados 04

## Slide 16: Coleta e tipo de dados
A coleta de dados incluirá informações quantitativas e qualitativas. Dados quantitativos serão extraídos de registros escolares, incluindo taxas de matrícula e frequência, enquanto os dados qualitativos serão obtidos através de entrevistas e questionários. Será importante garantir a integridade e a representatividade dos dados coletados para fornecer uma análise robusta.

## Slide 17: Técnicas de análise estatística
As técnicas de análise incluirão estatística descritiva, como médias e distribuições, além de testes de hipóteses, incluindo qui-quadrado e t-test. Modelos de machine learning, como regressão logística e random forest, serão utilizados para entender relações complexas nos dados. Análise de cluster será aplicada para segmentar alunos em grupos que compartilham características semelhantes, auxiliando na personalização das intervenções.

## Slide 18: Ferramentas utilizadas
As ferramentas de análise de dados incluem Python, utilizando bibliotecas como Pandas para manipulação de dados e Scikit-learn para a modelagem preditiva. Power BI será empregado para visualização de dados e relatórios de progresso. Google Forms será utilizado para a coleta de dados através de questionários, facilitando a operação em larga escala.

## Slide 19: Indicadores de Desempenho 05

## Slide 20: Taxa de evasão mensal
A taxa de evasão mensal será monitorada para avaliar a eficácia das intervenções implementadas. O benchmark a ser alcançado é uma redução de 2% ao mês, o que contribuirá para a meta global de 30% ao longo de um ano. Compilar e analisar esses dados permitirá ajustes contínuos nas estratégias de intervenção.

## Slide 21: Precisão do modelo preditivo
A precisão do modelo preditivo é um indicador crítico do sucesso da modelagem de dados. A meta estabelecida é que a precisão supere 85%. Isso garantirá que os professores e gestores tenham confiança nas previsões fornecidas, permitindo que tomem decisões informadas sobre as intervenções necessárias para reter alunos em risco.

## Slide 22: Métodos de avaliação
Os métodos de avaliação incluirão comparação pré e pós-intervenção para medir o impacto das ações implementadas. Grupos de controle e tratamento serão utilizados para garantir resultados válidos. Além disso, a análise de satisfação com stakeholders proporcionará uma visão sobre a eficácia das intervenções do ponto de vista da comunidade escolar.

## Slide 24: Conclusão
A apresentação deste projeto destaca a importância de uma abordagem baseada em dados para lidar com a evasão escolar. Através da identificação de fatores de risco, do planejamento rigoroso e de um sistema robusto de avaliação, esperamos contribuir de maneira significativa para a retenção de alunos.

## Slide 25: Obrigado